住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2022

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-157-XXX

房屋建筑和市政基础设施工程

施工从业人员配备标准

Staffing standard of construction for building and municipal infrastructure engineering

（征求意见稿）

2022年××月××日发布                            2022年××月××日实施

重庆市住房和城乡建设委员会  发布

# 目 次

1 总 则	- 5 -

2 术 语	- 6 -

3 基本规定	- 7 -

4 管理人员配备	7

4.1 一般规定	7

4.2 建设单位管理人员配备	10

4.3 监理单位管理人员配备	11

4.4 施工总承包单位管理人员配备	12

4.5 专业承包单位管理人员配备	17

4.6 专业生产单位管理人员配备	17

5 技能人员配备	19

6 从业人员管理	23

附录A 房屋建筑工程规模标准	28

附录B 市政公用工程与专业承包工程规模标准	29

附录C 施工现场从业人员数量及岗位检查表	25

本标准用词说明	35

引用标准名录	36

条文说明	37

# 1 总 则

1.0.1  为规范我市房屋建筑和市政基础设施工程施工从业人员配备工作，提升从业人员素质，保障工程质量与安全生产，制定本标准。

条文说明：按照住房和城乡建设部等12部门《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号）、《关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》（建办市〔2021〕29号）要求，强化施工现场技能人才配备，减少工程质量安全隐患，提升工程质量品质，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于我市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工专业人员及技能人员配备。

条文说明：施工专业人员包括建设单位、监理单位、施工单位和专业生产单位的生产管理人员；技能人员包括施工现场和专业生产厂的一般技术工人和建筑施工特种作业人员。

1.0.3  房屋建筑和市政基础设施工程管理人员的岗位设置及人数配备，技能人员的工种类别要求、职业等级、配备要求和从业资格等，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业及我市现行标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1  从业资格  qualification

对从事专业技术管理工作所必备的学识、技术、能力和实践经验的基本要求。

2.0.2  工作职责  responsibilities

职业岗位的工作范围和责任。

2.0.3  职业等级  professional level

通过对职业的分析与评价，根据职业范围的宽窄、职业技术复杂程度高低及从业者掌握职业技能所需培训时间的长短，合理设定的国家职业技能等级结构。

2.0.4  专业人员  professionals

具备一定的技术能力，从事建设工程管理的工作人员。

2.0.5  技能人员  operating personnels

具备一定的技术能力，从事建设工程生产操作的工作人员。

2.0.6  项目经理部  department of construction project

为完成建设工程生产任务，派驻施工现场的管理机构。

2.0.7  关键岗位  pivotal post

在施工过程中，对工程安全、质量、进度等关键工作承担主要责任和直接责任的岗位。

条文说明：关键岗位包括建设单位、施工单位施工现场项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、安全员、质量员；包括监理单位施工现场总监理工程师、专业监理工程师、监理员；包括生产单位生产厂负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、混凝土（砂浆）试验员、构件工艺员、构件质量检验员等。

2.0.8  一般岗位  ordinary post

在施工过程中，管理组织结构中不可或缺，除关键岗位之外的其他岗位管理人员。

# 3 基本规定

3.0.1  建设单位施工现场管理人员包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全专职管理人员、质量专职管理人员、档案管理人员、劳务（资）员等。

条文说明：根据《重庆市建设工程建设单位质量安全首要责任管理规定》（渝建质安〔2021〕30号）要求，建设单位应根据工程建设规模、技术难度，组建项目质量安全管理机构，委派项目负责人以及与工程建设规模相适应的质量、安全专职管理人员，并明确人员工作职责和质量安全责任等要求。

劳务（资）员即劳务员或劳资员，根据人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行、国家铁路局、中国民用航空局、中国银保监会于2021年7月7日联合印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发[2021]53号）及重庆市《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号），为根治工程建设领域拖欠农民工工资问题，规范农民工工资专用账户管理，切实维护农民工劳动报酬权益，要求应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户，应当在工程建设项目部配备劳资专管员，对劳动用工实施监督管理。

3.0.2  监理单位施工现场管理人员包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证取样员、资料员、信息管理员等。

条文说明：按照现行地方标准《建设工程监理工程规程》DBJ50/T-232，监理单位施工现场管理人员包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员等，并要求建设工程监理应实施信息化管理，结合当前重庆市智慧工地推广现状，监理单位应配置信息管理员岗位专业人员。信息管理员是指从事构件生产、施工过程中信息数据采集、分析、存储、归档等工作的专业人员。

3.0.3  施工单位施工现场管理人员包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、测量员、材料员、机械员、试验员、预算员、劳务（资）员、资料员、信息管理员等。

条文说明：根据现行地方标准《房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》DBJ50/T-171和《装配式混凝土建筑施工专业人员职业能力标准》DBJ50/T-399，并结合重庆市特点，确定了项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、测量员、材料员、机械员、试验员、预算员、劳务（资）员、资料员、信息管理员十六个主要管理岗位。其中施工员根据工程类别分为土建施工员、市政施工员、装配式建筑施工员、装饰施工员、安装施工员。质量员根据工程类别分为土建质量员、市政质量员、装饰质量员、安装质量员。信息管理员是从事构件生产、施工过程中信息数据采集、分析、存储、归档等工作的专业人员。

3.0.4  生产单位生产厂管理人员包括负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、材料员、机械员、资料员、混凝土（砂浆）试验员、构件工艺员、构件质量检验员、信息管理员等。

条文说明：为贯彻住房和城乡建设部办公厅《关于推进住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作的通知》（建办人函〔2019〕384号）文件精神，根据现行地方标准《装配式混凝土建筑施工专业人员职业能力标准》DBJ50/T-399要求，装配式预制构件生产单位生产厂管理人员应包括“构件工艺员”“构件质量检验员”“信息管理员”3个专业人员岗位；混凝土生产单位和砂浆生产单位生产厂管理人员应包括混凝土（砂浆）试验员；装配式预制构件生产厂同时在进行混凝土或砂浆生产时，尚应按本标准规定配备混凝土（砂浆）试验员。

构件工艺员是指在构件生产过程中，从事生产工艺编制以及生产进度、成本、质量管理等工作的专业人员。构件质量检验员是指在构件生产过程中，从事材料试验、过程质量管理、质量检验等工作的专业人员。混凝土（砂浆）试验员是指在混凝土（砂浆）生产过程中，从事原材料和混凝土（砂浆）性能检测，混凝土（砂浆）生产与质量控制等工作的专业人员。

3.0.5  施工现场技能人员包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。

一般技术工人包括钢筋工、抹灰工、砌筑工、混凝土工、模板工、木工、油漆工、防水工、水暖工等。

建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑电焊工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工及高处作业吊篮安装拆卸工。

条文说明：根据重庆市建设工程工人职业技能系列标准，分为通用、房建、市政、安装、机械、装饰装修等类别。

现行地方标准《建设工程通用类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-177包含钢筋工、架子工、混凝土工、模板工、建筑电工、防水工、石工、电焊工等八个工种。

现行地方标准《建设工程房建类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-369包含砌筑工、附着升降脚手架安装拆卸工、高处作业吊篮操作工、高处作业吊篮安装拆卸工、抹灰工、幕墙安装工、建筑门窗安装工、建筑外墙保温安装工等八个工种。

现行地方标准《建设工程市政类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-370包含沥青混凝土摊铺机操作工、沥青工、工程机械修理工、中小型机械操作工、盾构机操作工、筑路工、城市管道安装工等七个工种。

现行地方标准《建设工程安装类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-371包含通风工、安装钳工、电气设备安装调试工、管道工、弱电工、水暖工、空调安装调试工、消防安装工等八个工种。

现行地方标准《建设工程机械类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-397包含机械设备安装工、安装起重工、司泵工、推土（铲运）机驾驶员、挖掘机驾驶员、桩工、起重信号（司索）工、建筑起重机械安装拆卸工、起重驾驶员等九个工种。

现行地方标准《建设工程装饰装修类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-394包含油漆工、镶贴工、涂裱工、装饰装修木工、木工、金属工等六个工种。

根据《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质〔2008〕75号)、《重庆市特种作业人员安全技术培训考核管理实施细则》（渝安监发〔2011〕46号）和《关于进一步优化建筑施工特种作业人员考核流程及动态管理相关工作的通知》（渝建管〔2021〕204号）文件，建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工（普通脚手架、附着升降脚手架）、建筑电焊工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机（塔式起重机、施工升降机）、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机、施工升降机）及高处作业吊篮安装拆卸工和经省（市）级及以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员等。

3.0.6  施工现场技能人员职业技能等级分为初级工、中级工、高级工、技师、高级技师。

条文说明：技能人员职业技能等级一般是分为五个等级，但也有个别工种，技术难度相对不大，根据实际情况，分为三个或四个等级。

3.0.7  本标准中建设工程面积、金额等均为工程施工承包合同约定的值。

条文说明：本条文明确了本标准中所涉及的建设工程面积、金额等均为工程施工承包合同约定的数额。

3.0.8  本标准施工从业人员的配备要求是最低要求，施工从业人员人数配备不得低于此标准要求。

3.0.9  房屋建筑工程面积0.5万平方米和市政基础设施工程造价1千万元以下的，施工现场从业人员配备按负责监管的住房和城乡建设主管部门的相关规定执行，可参照本标准。

3.0.10  可以兼任的岗位，同时从业的岗位数量不得超过3个。

3.0.11  同一个规划项目，不同施工标段，同时施工的相邻工程，同一单位配备人员可以按工程规模合并计算后，进行人员配备。

3.0.12  同一工程，分期或分阶段开工的，可根据实际开工规模配备相关人员；在后续工程建设中，应根据工程规模补充相应人员配置。

# 4 管理人员配备

## 4.1 一般规定

4.1.1  建设单位项目负责人应取得工程类或工程经济类大学本科及以上学历；其他管理人员应符合住房和城乡建设部及我市相关职业能力标准的要求，并取得培训合格证书。

工程规模3万平方米以上的房屋建筑工程或造价3千万元以上的市政基础设施工程，建设单位项目负责人还应具备以下条件之一：

1  人力社保部门颁发的工程类执业资格证书（无需注册）；

2  工程类高级以上技术职称；

3  取得中级技术职称5年以上。

条文说明：根据《重庆市建设工程建设单位质量安全首要责任管理规定》（渝建质安〔2021〕30号）要求，质量、安全专职管理人员应取得工程类或工程经济类大学专科及以上学历，从事建设工程项目施工管理或工程设计工作满3年。建设单位可根据项目实际情况，进一步提高人员任职资格要求。

除房地产开发企业、具有建设职能的国有企业等建设单位外，其他不具备项目管理能力的建设单位，应当委托专业项目管理公司组建项目质量安全管理机构，对工程建设全过程进行专业化的管理和服务，相应人员配备应不低于本标准要求。

4.1.2  监理单位施工现场管理人员的职业能力应符合住房和城乡建设部及我市相关职业能力标准的要求，并取得培训合格证书。

条文说明：监理单位施工现场管理人员职业能力应满足现行地方标准《建设工程监理工程规程》DBJ50/T-232的相关要求，并取得培训合格证书。

总监理工程师是项目经理机构总负责，负责确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收等。

4.1.3  施工单位施工现场管理人员的职业能力应符合住房和城乡建设部及我市相关职业能力标准的要求，并取得培训合格证书。

条文说明：施工专业人员职业能力应满足现行地方标准《房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》DBJ50/T-171和《装配式混凝土建筑施工专业人员职业能力标准》DBJ50/T-399的相关要求，并取得培训合格证书。

4.1.4  标准员、预算员、材料员、试验员、劳务（资）员等可按规定兼任，兼任时必须具备兼任岗位的培训合格证书。

条文说明：当工程规模较小时，在保证质量和安全的前提下，从实际出发，本标准规定可以兼任（同工程内兼任和跨工程兼任）的岗位，但要求在兼任时必须持有兼任岗位的培训合格证书

4.1.5  施工单位项目负责人应根据工程规模满足如下的任职条件：

1  取得相应的建造师注册证书；

2  取得省级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证；

3  取得专业培训机构颁发的培训考核合格证书。

条文说明：施工单位为施工总承包单位和专业承包单位，不包括专业分包单位。建造师是建设工程行业的一种执业资格，是担任工程项目经理的前提条件。建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人员，既要有理论水平，也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。建造师注册受聘后，可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理。建造师的职责是根据企业法定代表人的授权，对工程项目自开工准备至竣工验收，实施全面的组织管理。

一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人。2002年12月5日，人事部、建设部联合印发了《建造师执业资格制度暂行规定》（人发[2002]111号），规定我国的建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员。

4.1.6  施工总承包单位项目技术负责人应根据工程规模满足如下的任职条件：

1  大型工程：应具有本科及以上学历和工程项目相适应专业的高级职称，从事相关专业技术管理工作8年以上，担任过同结构类型的工程技术负责人；

2  中型工程：应具有大专及以上学历和工程项目相适应专业的中级职称，从事相关专业技术管理工作5年以上；

3  小型工程：应具有中专及以上学历和工程项目相适应专业的助理工程师职称，从事相关专业技术管理工作3年以上。

条文说明：施工总承包单位项目技术负责人在项目负责人的领导下工作，负责整个项目的技术管理工作，指导施工员、标准员、资料员、信息管理员等的工作，负责编制施工组织设计、施工进度计划、材料计划等；负责对土建、水电、绿化各分项工程的技术交底，负责协调土建、水电、绿化的施工工序的配合工作，土建、水电、绿化的施工员相互配合工作。负责设计变更、工程增减的签证管理工作，负责工程技术资料、信息化管理等工作。

4.1.7  施工总承包单位质量负责人、安全负责人应根据工程规模满足如下的任职条件：

1  大型工程：应具有本科及以上学历和工程项目相适应专业的中级职称，从事相关专业技术管理工作6年以上，担任过同结构类型的工程的同类负责人；

2  中型工程：应具有大专及以上学历和工程项目相适应专业的初级职称，从事相关专业技术管理工作4年以上；

3  安全负责人应取得省级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

条文说明：施工单位项目质量负责人在项目负责人的领导下工作，指导质量员、测量员、试验员等的工作，根据施工组织设计编制项目质量计划和试验工作计划。负责项目质量监督检查，工程材料检验，负责对不合格产品的标识并跟踪验证、记录，负责或参与施工过程验收和工程验收，按规定时间向上级报送工程质量报表等工作。

施工单位项目安全负责人在项目负责人的领导下工作，指导安全员的工作，负责制定本项目安全生产规划、安全规章制度、应急预案等,制定安全技术措施和安全操作规程，参与施工组织设计﹙施工方案﹚的编制,对安全技术要求和有关制度的贯彻执行情况进行监督检查，组织安全培训、应急演练,定期召开安全生产专题会议等。

4.1.8  质量负责人、安全负责人除应具备本标准规定的任职条件外，质量负责人尚应具备质量员职业能力的要求，安全负责人尚应具备安全员职业能力的要求，并取得培训合格证书。

条文说明：质量负责人、安全负责人是施工现场质量和安全的重要负责人员，应具备必要的管理和专业岗位能力，是质量员和安全员的直接管理者，所以质量负责人尚应具备质量员职业能力标准的要求，安全负责人尚应具备安全员职业能力标准的要求。本标准增加了质量、安全负责人岗位，也是凸显更加重视质量、安全工作，但结合放管服目标，在地方标准《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》DBJ50-157-2013基础上，相应减少了质量员、安全员配备。

4.2 建设单位管理人员配备

4.2.1  建设单位施工现场管理人员数量配备应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1建设单位施工现场管理人员数量配备

| 管理岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 技术负责人 | 安全专职管理人员 | 质量专职管理人员 | 档案管理人员 | 劳 务（资） 员 |  |  |  | 小计 |
| 房屋建筑工程 | 0.5万-1万平方米 | （1） | -- | 1 | 1 | （1） | （1） |  |  |  | 2 |
|  | 1万-3万平方米 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | （1） |  |  |  | 2 |
|  | 3万-13万平方米 | 1 | 1* | 2 | 1 | 1* | 1* |  |  |  | 4 |
|  | 13万-23万平方米 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 9 |
| 市政基础设施工程 | 造价1千万-1亿元 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | （1） |  |  |  | 2 |
|  | 造价1亿元-10亿元 | 1 | 1* | 2 | 1 | 1* | 1* |  |  |  | 4 |
|  | 造价10亿元-50亿元 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 8 |
|  | 造价>50亿 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 11 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

条文说明：根据《重庆市建设工程建设单位质量安全首要责任管理规定》（渝建质安〔2021〕30号）要求，建设单位应根据工程建设规模、技术难度，组建项目质量安全管理机构，委派项目负责人以及与工程建设规模相适应的质量、安全专职管理人员，并明确人员工作职责和质量安全责任等要求。

4.2.2  当房屋建筑工程23万平方米以上每增加10万平方米时，建设单位施工现场质量、安全专职管理人员应增加不少于1人。

4.2.3  市政基础设施工程按标段实施的轨道交通、市政道路等工程，建设单位施工现场管理人员除满足表4.2.1的规定外，人员配备总数不得少于标段总配备人数。

4.2.4  除房地产开发企业、具有建设职能的国有企业等建设单位外，其他不具备项目管理能力的建设单位，应委托专业项目管理公司组建项目管理机构，人员配备应不低于表4.2.1的规定。

4.3 监理单位管理人员配备

4.3.1  监理单位施工现场管理人员数量配备应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 监理单位施工现场管理人员数量配备

| 管理岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 见证取样员 | 资料员 | 信息管理员 |  | 小计 |
| 房屋建筑工程 | 小型（0.5万-1万平方米） | （1） | 1 | 1 | 1* | （1） | -- |  | 2 |
|  | 中型Ⅰ（1万-3万平方米） | （1） | 1 | 1 | 1* | 1* | -- |  | 2 |
|  | 中型Ⅱ（3万-5万平方米） | （1） | 1 | 2 | 1* | 1* | 1* |  | 3 |
|  | 大型Ⅰ（5万-13万平方米） | （1） | 2 | 2 | 1* | 1 | 1* |  | 5 |
|  | 大型Ⅱ（13万平方米-23万平方米） | （1） | 3 | 3 | 1* | 1 | 1* |  | 7 |
| 市政基础设施工程 | 小型（且造价1千万元以上） | （1） | 1 | 1 | 1* | （1） | -- |  | 2 |
|  | 中型 | （1） | 1 | 2 | 1* | 1* | 1* |  | 3 |
|  | 大型 | （1） | 2 | 2 | 1* | 1 | 1* |  | 5 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

3：房屋建筑工程规模划分详见附录A，市政基础设施工程规模划分详见附录B。

条文说明：按照现行地方标准《建设工程监理工作规程》DBJ50-T-232，结合重庆市《关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》（渝建发〔2014〕101号）文件精神，进一步提高我市建设工程监理水平，规范建设工程监理机构人员配备，保障项目监理机构工作有序开展。房屋建筑工程中对应的专业监理工程师、监理员应根据工程特点，按土建、安装、装修等专业配备。

本标准房屋建筑工程规模划分参照住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）、重庆市《关于加强建设工程项目监理机构人员配备和管理的通知》（渝建发〔2014〕101号）文件，结合重庆市房屋建筑工程实际规模分布情况确定。市政工程分类及规模划分参照《注册建造师执业工程规模标准》（建市〔2007〕171号）及相关文件规定，并结合重庆市市政基础设施工程实际规模分布情况来确定。

4.3.2  房屋建筑工程建筑面积在23万平方米以上时，每增加2万平方米，施工现场应增加监理人员1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。

4.3.3  市政基础设施工程，工程合同价在1亿元以上时，每增加20000万元，施工现场应增加监理人员1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。

4.3.4  特大型工程可按实际情况配备人员，但不得低于本标准工程类别划分中最大规模的人员配备要求。

条文说明：特大型工程是一般总造价在50亿以上的工程。

4.4 施工总承包单位管理人员配备

4.4.1  房屋建筑现浇结构工程施工现场，施工总承包单位管理人员数量配备应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1 房屋建筑工程现浇结构施工总承包单位施工现场管理人员数量配备

| 管理 岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 技术负责人 |  | 质量负责人 |  | 安全负责人 |  | 施工员 |  | 安全员 |  | 质量员 |  | 标 准 员 |  | 测量员 |  | 材料员 |  | 机 械 员 |  | 试验员 |  | 预 算 员 |  | 劳 务 （资）员 |  | 资料员 |  | 信息管理员 |  | 小计 |
| 工业、民用与公共建筑工程 | 小型 | 1 |  | 1 |  | -- |  | -- |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | （1） |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | 1* |  | （1） | 5 |
|  | 中型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | -- |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | （1） |  | 1 |  | 1* |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） | 8 |
|  | 中型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | （1） |  | 1 |  | 1 |  | 1* |  | 1 |  | 1* |  | 1* |  | 1 |  | 1* | 12 |
|  | 大型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1* |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1* | 18 |
|  | 大型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1* |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1* | 22 |
| 住宅小区或建筑群体工程 | 小型 | 1 |  | 1 |  | -- |  | -- |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | （1） |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） | 6 |
|  | 中型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | （1） |  | 1 |  | 1* |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） | 10 |
|  | 中型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | （1） |  | 2 |  | 1 |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1 |  | 1 |  | 1* | 15 |
|  | 大型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1* |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1* | 22 |
|  | 大型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 1* |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1* | 27 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：房屋建筑工程规模划分详见附表C。

3：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

4：工业、民用与公共建筑工程、住宅小区或建筑群体工程规模划分详见附录A。

条文说明：房屋建筑现浇结构工程施工现场主要管理人员配备根据《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》DBJ50-157-2013，结合当前重庆市智慧工地推广现状，配置了兼职的信息管理员岗位专业人员，同时增加了质量负责人、安全负责人岗位，他们是施工现场质量和安全的重要负责人员，但结合放管服目标，在地方标准《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》DBJ50-157-2013基础上，相应减少了质量员、安全员配备各1人，且施工现场总人数配备略有减少。

4.4.2  装配率不低于50%的装配式混凝土建筑工程施工现场，施工总承包单位管理人员数量配备应符合表4.4.2的规定。装配率低于50%的装配式混凝土建筑工程应按本标准4.4.1条配备，但施工员配备中应至少具有1名装配式建筑施工员。

表4.4.2 装配式混凝土建筑工程施工总承包单位施工现场管理人员数量配备

| 管理 岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 技术负责人 |  | 质量负责人 |  | 安全负责人 |  | 装配式建筑施工员 |  | 安全员 | 质量员 | 标准员 | 测量员 |  | 材料员 |  | 机械员 |  | 试验员 |  | 预算员 |  | 劳 务 （资）员 |  | 资料员 |  | 信息管理员 |  |  |  | 小计 |
| 工业、民用与公共建筑工程 | 小型 | 1 |  | 1 |  | -- |  | -- |  | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  |  |  | 5 |  |
|  | 中型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | -- |  | -- |  | 1 | 2 | 1 | （1） | 1 | 1* |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） |  |  |  | 8 |  |
|  | 中型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -- |  | 2 | 2 | 1 | （1） | 1 | 1 |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1 |  | 1* |  |  |  | 11 |  |
|  | 大型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1* | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1* |  |  |  | 17 |  |
|  | 大型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1* |  |  |  | 20 |  |
| 住宅小区或建筑群体工程 | 小型 | 1 |  | 1 |  | -- |  | -- |  | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） |  |  |  | 6 |  |
|  | 中型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -- |  | 2 | 2 | 1 | （1） | 1 | 1* |  | （1） |  | 1* |  | （1） |  | （1） |  | 1 |  | （1） |  |  |  | 10 |  |
|  | 中型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | （1） | 1 | 1 |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1 |  | 1 |  | 1* |  |  |  | 14 |  |
|  | 大型Ⅰ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1* | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1* |  |  |  | 20 |  |
|  | 大型Ⅱ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1* | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1* |  |  |  | 24 |  |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：装配式混凝土建筑工程规模划分详见附表C。

3：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

4：工业、民用与公共建筑工程、住宅小区或建筑群体工程规模划分详见附录A。

条文说明：按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB T 51231定义，装配式建筑是结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。按现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129定义，装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑，装配式建筑应同时满足下列要求：

1 主体结构部分的评价分值不低于20分；

2 围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分；

3 采用全装修；

4 装配率不低于50%。

4.4.3  工业、民用与公共建筑工程，建筑面积在23万平方米以上时，每增加5万平方米，施工总承包单位现场施工员、安全员、质量员应各增加1人。特大型工程可按实际情况配备人员，但不得低于本标准工程类别划分中最大规模的人员配备要求。

4.4.4  住宅小区或建筑群体工程，建筑面积在23万平方米以上时，每增加5万平方米，施工总承包单位现场施工员、安全员、质量员应各增加1人。特大型工程可按实际情况配备人员，但不得低于本标准工程类别划分中最大规模的人员配备要求。

条文说明：4.4.3∼4.4.4 特大型项目是一般是建筑面积在50万平方米以上的工程。

4.4.5  市政基础设施工程施工现场，施工总承包单位管理人员数量配备应符合表4.4.5的规定。

表4.4.5 市政基础设施工程施工总承包单位施工现场管理人员数量配备

| 管理 岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 目 负 责 人 | 技 术 负 责 人 | 质量负责人 | 安全负责人 | 施 工 员 | 质 量 员 | 安 全 员 | 标 准 员 | 测 量 员 | 材 料 员 | 机 械 员 | 试 验 员 | 预 算 员 | 劳 务 （资） 员 | 资 料 员 | 信息管理员 | 小计 |
| 市政基础设施工程 | 小型 工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | 1* | （1） | 5 |
|  | 中型 工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | （1） | 2 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 14 |
|  | 大型 工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1* | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 22 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

3：市政基础设施工程规模划分详见附录B。

条文说明：市政基础设施工程施工现场施工总承包单位管理人员数量配备在地方标准《房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》DBJ50/T-171-2013基础上，小型工程人员配备略有减少，中型工程持平，为保证大型工程的质量和安全，人员配备略有增加。

4.4.6  市政基础设施工程施工现场施工员和质量员应配备市政类施工专业人员。

4.4.7  市政基础设施工程，工程合同价在1亿元以上时，每增加5亿万元，施工总承包单位施工现场市政施工员、安全员、市政质量员各增加1人。特大型工程可按实际情况配备人员，但不得低于本标准工程类别划分中最大规模的人员配备要求。

4.5 专业承包单位管理人员配备

4.5.1  本标准专业承包工程为独立办理施工许可证的工程项目。

4.5.2  专业承包单位管理人员数量配备应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2 专业承包单位施工现场管理人员数量配备

| 管理 岗位 工程 类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 技术负责人 | 质量负责人 | 安全负责人 | 施 工 员 | 安 全 员 | 质 量 员 | 标 准 员 | 测 量 员 | 材 料 员 | 机 械 员 | 试 验 员 | 预 算 员 | 劳 务 （资） 员 | 资 料 员 | 信息管理员 | 小计 |
| 地基与基础工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | 1 | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 6 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | -- | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | 1 | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 10 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 3 | 2 | 1* | 1 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 17 |
| 防腐保温工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 5 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | -- | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 9 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 15 |
| 装饰装修工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 5 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | -- | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 9 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 15 |
| 机电设备安装工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 5 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 10 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 16 |
| 消防设施工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 5 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | -- | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 9 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 15 |
| 其他工程 | 小型工程 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | （1） | （1） | 1* | 1* | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 5 |
|  | 中型工程 | 1 | 1 | -- | 1* | 1 | 2 | 2 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 1* | 1* | 1* | （1） | 9 |
|  | 大型工程 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 15 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：同工程内兼任的岗位用*表示，跨工程兼任的岗位用（）表示。

3：专业承包工程规模划分详见附表B。

4.5.3  专业承包工程，根据工期要求、所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加施工员、质量员、安全员数量。特大型工程可按实际情况配备人员，但不得低于本标准工程类别划分中最大规模的人员配备要求。

4.6 专业生产单位管理人员配备

4.6.1  专业生产单位生产厂管理人员数量配备应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1 专业生产单位生产厂管理人员数量配备

| 管理岗位 类别及年产规模 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 负责人 | 技术负责人 | 质量负责人 | 安全负责人 | 安 全 员 | 材 料 员 | 机 械 员 | 资 料 员 | 混凝土（砂浆）试验员 | 构件工艺员 | 构件质量检验员 | 信息管理员 | 小计 |
| 混凝土生产站 | <30万立方 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | —— | —— | 1* | 13 |
|  | 30-60万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | —— | —— | 1* | 20 |
|  | 60-100万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | —— | —— | 1 | 25 |
| 砂浆生产站 | <20万立方 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | —— | —— | 1* | 11 |
|  | 20-40万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | —— | —— | 1* | 17 |
|  | 40-80万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | —— | —— | 1 | 24 |
| 装配式构件生产站 | <10万立方 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 1 | 2 | —— | 4 | 4 | 1* | 17 |
|  | 10-20万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | —— | 8 | 5 | 1* | 25 |
|  | 20-40万立方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | —— | 12 | 6 | 1 | 34 |

注1：小计为专职人员最低配备人数。

2：同工程内兼任的岗位用*表示。

条文说明：混凝土（砂浆）试验员是在混凝土（砂浆）生产过程中，从事原材料和混凝土（砂浆）性能检测，混凝土（砂浆）生产与质量控制等工作的专业人员，其应具备混凝土（砂浆）原材料与质量控制、混凝土和砂浆配合比、生产与质量控制、检验与评定等专业技能。

构件工艺员是在构件生产过程中，从事生产工艺编制以及生产进度、成本、质量管理等工作的专业人员，其应具备构件工艺设计、生产方案编制、技术指导、过程管控、成本控制等专业技能，并能够进行构件生产工艺设计，参与模具设计，能够进行成品构件翻转、吊装、存放、运输工艺设计，能够运用BIM技术建立构件及模具的深化模型，能够合理组织构件生产线流水施工等。

构件质量检验员是在构件生产过程中，从事材料试验、过程质量管理、质量检验等工作的专业人员，其应具备构件生产质量计划、材料及设备质量控制、生产工艺质量管理、质量问题处置等专业技能。

4.6.2  混凝土或砂浆或装配式预制构件年产规模为年生产方量；混凝土或砂浆年生产方量每增加20万立方，混凝土（砂浆）试验员应增加1人；装配式预制构件年生产方量每增加20万立方，构件工艺员、构件质量检验员应各增加1人。

条文说明：按重庆市专业生产单位现状调研，年生产规模是年度实际生产产量，一般实际生产产量约为设计产能的1/3∼1/5。

4.6.3  具有交叉生产范围的专业生产单位生产厂，如装配式构件站点同时具有混凝土生产能力，人员总数不得少于配备标准累计量的80%。

# 5 技能人员配备

5.0.1  现场施工所有技能人员必须取得培训合格证书，特种作业人员必须持证上岗。

5.0.2  施工总承包单位自有技能人员应是本单位具有劳动合同关系的技术工人和拥有独资或控股的施工劳务企业的技术工人以及劳务派遣技术工人。

条文说明：劳动派遣是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据《中华人民共和国劳动合同法》和人力资源和社会保障部《劳务派遣暂行规定》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

5.0.3 施工总承包单位自有技能人员数量配备应符合表5.0.3的规定。

表5.0.3 施工总承包单位自有技能人员数量配备

| 工人岗位等级 企业资质与规模 |  | 岗位等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 | 中级工占比 | 高级工及以上工人占比 | 小计 |
| 特级企业 | <50亿营业收入 | 210 | 72 | 9 | 6 | 3 | 24% | 6% | 300 |
|  | 50-100亿营业收入 | 280 | 96 | 12 | 8 | 4 | 24% | 6% | 400 |
|  | 100-300亿营业收入 | 420 | 144 | 18 | 12 | 6 | 24% | 6% | 600 |
|  | 300亿营业收入以上 | 560 | 192 | 24 | 16 | 8 | 24% | 6% | 800 |
| 一级企业 | <15亿营业收入 | 112 | 30 | 4 | 3 | 1 | 20% | 5% | 150 |
|  | 15-30亿营业收入 | 150 | 40 | 5 | 3 | 2 | 20% | 5% | 200 |
|  | 30-80亿营业收入 | 225 | 60 | 8 | 4 | 3 | 20% | 5% | 300 |
|  | 80亿营业收入以上 | 300 | 80 | 12 | 5 | 3 | 20% | 5% | 400 |
| 二级企业 | <5亿营业收入 | 40 | 8 | 1 | 1 | -- | 16% | 4% | 50 |
|  | 5-10亿营业收入 | 80 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16% | 4% | 100 |
|  | 10-30亿营业收入 | 160 | 32 | 4 | 2 | 2 | 16% | 4% | 200 |
|  | 30亿营业收入以上 | 240 | 48 | 6 | 3 | 3 | 16% | 4% | 300 |
| 三级企业 | <2亿营业收入 | 15 | 4 | 1 | -- | -- | 12% | 3% | 20 |
|  | 2-5亿营业收入 | 42 | 6 | 1 | 1 | -- | 12% | 3% | 50 |
|  | 5-10亿营业收入 | 85 | 12 | 2 | 1 | -- | 12% | 3% | 100 |
|  | 10亿营业收入以上 | 170 | 24 | 3 | 2 | 1 | 12% | 3% | 200 |

5.0.4  专业承包单位自有技能人员数量配备应符合表5.0.4的规定。

表5.0.4 专业承包单位自有技能人员数量配备

| 工人岗位等级 企业资质与规模 |  | 岗位等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 | 中级工占比 | 高级工及以上工人占比 | 小计 |
| 一级（甲级）企业 | <5亿营业收入 | 42 | 6 | 1 | 1 | -- | 12% | 3% | 50 |
|  | 5-10亿营业收入 | 85 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12% | 3% | 100 |
|  | 10亿营业收入以上 | 170 | 24 | 3 | 2 | 1 | 12% | 3% | 200 |
| 二级（乙级）企业 | <2亿营业收入 | 25 | 4 | 1 | -- | -- | 12% | 3% | 30 |
|  | 2-5亿营业收入 | 42 | 6 | 1 | 1 | -- | 12% | 3% | 50 |
|  | 5亿营业收入以上 | 85 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12% | 3% | 100 |
| 不分等级企业 | 0.5<亿营业收入 | 8 | 2 | -- | -- | -- | 12% | -- | 10 |
|  | 0.5-1亿营业收入 | 17 | 3 | -- | -- | -- | 12% | -- | 20 |
|  | 1亿营业收入以上 | 26 | 4 | -- | -- | -- | 12% | -- | 30 |

注：表中营业收入为企业上年度完成数据。

条文说明：5.0.3∼5.0.4  为贯彻住房和城乡建设部等12部门《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号）文件精神，根据住房和城乡建设部《关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》（建办市〔2021〕29号）要求目标：2025年，力争实现在建项目施工现场中级工占技能工人比例达到20%、高级工及以上等级技能工人占技能工人比例达到5%，初步建立施工现场技能工人配备体系。2035年，力争实现在建项目施工现场中级工占技能工人比例达到30%、高级工及以上等级技能工人占技能工人比例达到10%，建立施工现场所有工种技能工人配备体系。结合重庆当前实际，以施工总承包单位一级企业为标准，特级企业适当上浮，其他企业相应下浮，2025年全面实现住房和城乡建设部要求目标。

5.0.5  施工单位自有技能人员配备中不同等级工人数量可以进行换算，1名中级工可以折算为2名初级工，1名高级工可以折算为4名初级工，1名技师可以折算为5名初级工，1名高级技师可以折算为6名初级工，换算后的相应人员数量从总数中可以抵扣。

条文说明：施工单位包括施工总承包单位和专业承包单位。

5.0.6  施工现场技能人员数量比例配备应符合表5.0.6的规定。

表5.0.6 施工现场技能人员数量比例配备

| 岗位 工程类别 |  | 岗位等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级工（%） | 中级工（%） | 高级工（%） | 技师（%） | 高级技师（%） | 小计 |
| 房屋建筑工程 | 小型 （0.5万-1万平方米） | 81% | 15% | 3% | 1% | -- | 100% |
|  | 中型 （1万-5万平方米） | 75% | 20% | 3% | 1% | 1% | 100% |
|  | 大型 （5万平方米以上） | 69% | 25% | 3% | 2% | 1% | 100% |
| 市政基础设施工程 | 小型工程， 且1千万元以上 | 81% | 15% | 3% | 1% | -- | 100% |
|  | 中型工程 | 75% | 20% | 3% | 1% | 1% | 100% |
|  | 大型工程 | 69% | 25% | 3% | 2% | 1% | 100% |

注：不同等级工人数量可以进行换算，1名中级工可以折算为2名初级工，1名高级工可以折算为4名初级工，1名技师可以折算为5名初级工，1名高级技师可以折算为6名初级工。

条文说明：结合重庆当前实际，以中型工程为标准，大型适当上浮，小型工程相应下浮，确保2025年，实现在建项目施工现场中级工占技能工人比例达到20%、高级工及以上等级技能工人占技能工人比例达到5%，初步建立施工现场技能工人配备体系。

5.0.7  施工现场设备类技能人员数量配备应符合表5.0.7的规定。

表5.0.7 施工现场设备类技能人员数量配备

| 主要 岗位 设备 台（套）数 | 技能岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附着升降脚手架安装拆卸工 | 高处作业吊篮操作工 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 安装起重工 | 推土（铲运）机驾驶员 | 挖掘机驾驶员 | 桩工 | 起重信号（司索）工 | 建筑起重机械安装拆卸工 | 起重驾驶员 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 |

条文说明：

附着升降脚手架安装拆卸工是使用工具或机械，搭设附着升降脚手架于一定高度并附着于工程结构上，同时能对其进行维修、保养和拆除的操作人员。

高处作业吊篮操作工是使用工具或机械，对高处作业吊篮进行日常保养和操作的人员。

安装起重工是使用起重机具、索具，将构件和设备吊装就位的操作人员。

司泵工是操作混凝土或砂浆等泵机，在施工现场进行泵送，同时能对泵机进行维保的操作人员。

推土（铲运）机驾驶员是操作混凝土或砂浆等泵机，在施工现场进行泵送，同时能对泵机进行维保的操作人员。

挖掘机驾驶员是驾驶挖掘机，进行挖掘、装载、平整、破碎等土石方作业的操作人员。

桩工是操作桩机，将各类型桩置入规定位置，并进行地基处理的操作人员。

起重信号（司索）工是在建设工程施工现场，对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业的操作人员。

建筑起重机械安装拆卸工是利用起重机械和工具，在建设工程施工现场进行塔式起重机、施工升降机和物料提升机安装和拆除的操作人员。

起重驾驶员是驾驶塔式、门式、桥式、轮胎式、履带式等起重机械，将各类构件或重物放置到规定位置的操作人员。

5.0.8  根据施工现场设施、设备使用数量配备设备类技能人员数量，未使用的设备可不配备相应人员。

5.0.9  八台设备以上，除安装拆卸工外，每增加1台，施工现场设备类技能人员对应至少增加1名。

5.0.10  专业生产单位生产厂技能人员数量配备应符合表5.0.10的规定。

表5.0.10 专业生产单位生产厂技能人员数量配备

| 管理岗位 工程类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 打胶工 | 内装部品组装工 | 预埋工 | 构件制作工 | 钢筋加工配送工 |  |  | 小计 |
| 装配式预制构件生产厂 | <10万立方 | 10 | 20 | 10 | 80 | 10 |  |  | 130 |
|  | 10-20万立方 | 16 | 28 | 18 | 120 | 18 |  |  | 200 |
|  | 20-40万立方 | 20 | 40 | 15 | 150 | 25 |  |  | 250 |
| 钢筋加工配送厂 | <200万吨 | —— | —— | —— | —— | 30 |  |  | 30 |
|  | 200-500吨 | —— | —— | —— | —— | 50 |  |  | 50 |
|  | 500-1000吨 | —— | —— | —— | —— | 70 |  |  | 70 |

条文说明：

打胶工是在施工现场，按照打胶工艺和检验标准，使用工具及设备完成打胶过程中的材料准备、基层处理，打胶、刮胶和检验等工作的人员。

预埋工是在生产厂，根据构件的预埋工艺和检验标准，使用工具及设备完成预埋过程中的材料准备、放线定位、安装固定和校准检验等工作的人员。

内装部品组装工是按照设计图纸、内装部品组装工艺和检验标准，使用工具及设备完成内装部品组装过程中的管道敷设、支撑搭设、内装部品组装和检验等工作的人员。

构件制作工是在生产厂，根据构件的生产工艺标准，进行预制构件模具组装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工作的人员。

钢筋加工配送工是在生产厂或钢筋加工配送中心，按照设计图纸及生产要求，使用自动数控设备和信息化管理手段完成成型钢筋加工和配送的人员。

5.0.11  装配式预制构件生产厂具有钢筋加工生产线的，应按表5.0.10配备钢筋加工配送工。

5.0.12  装配式预制构件生产厂有内装部品生产作业的，应按表5.0.10配备内装部品组装工。

# 6 从业人员管理

6.0.1  项目建设单位的招标文件中应明确要求投标人应按照国家法律法规、重庆市相关规定和本标准配备现场施工管理人员。

条文说明：项目建设单位应按照本标准的要求选择施工企业，从源头把关。建设单位在与施工企业在签订施工合同时应重点审查现场施工主要管理人员配备是否符合本标准要求。

6.0.2  现场施工管理人员配备实行实名制信息化认证制度。

6.0.3  施工从业人员应通过专业培训机构的培训合格后，方具有从业资格。

6.0.4  现场施工管理人员应保持相对稳定，自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，除下列情形外，不得擅自更换和撤离管理岗位人员：

1  非本企业原因，工程项目因故不能按期开工或停工达60天以上的；

2  非本企业原因，工程项目因故不能按期开工或停工达60天以上，除项目负责人、技术负责人及专职管理人员外的；

3  非本企业原因，工期超过施工合同工期60天，且未签订补充协议或未办理书面正式手续的；

4  不履行工作职责，不能胜任工作，被住房和城乡建设主管部门或建设单位责令更换的；

5  因退休、刑事犯罪、失踪、患不能继续工作的疾病、死亡的；

6  本人所承担的专业业务已完成的。

条文说明：本条规定了现场施工主要管理人员可变更的情形，变更必须在出现本条规定的情形下，按照规定的程序进行变更。

6.0.5  现场施工管理人员变更应由用人单位书面申请(被责令更换的除外)，经项目建设单位同意。

6.0.6  人员更换的比例原则上不得超过现场施工管理岗位总人数的50%。

6.0.7  用人单位应加强对项目从业人员的管理，及时纠正现场管理人员配备不到位、人员不到岗、不按规定履行工作职责等情况。

6.0.8  住房和城乡建设主管部门应对现场施工管理人员配备、到岗和履责情况进行监督检查，并形成检查记录，重点应抽查现场施工管理人员变更频繁的项目。对发现现场施工管理人员配备不符合要求或人员不到岗、擅自更换、不按规定履责的情况，应责令其改正，并按相关规定处理。检查记录可参考附录C。

条文说明：变更频繁一般是人员更换的比例超过现场施工管理岗位总人数的30%及以上的项目。

6.0.9  工程安全终止验收后，施工、安全、质量管理人员按负责监管的住房和城乡建设主管部门的相关规定可分批解除。

6.0.10  施工单位应建立现场施工技能人员的质量安全教育培训机制，做好安全教育培训建档记录，对新进人员应开展岗前培训和三级安全教育，保证其具备本岗位施工操作、安全防护及应急处置等所需的知识和技能。

# 附录A 房屋建筑工程规模标准

A.0.1  房屋建筑工程划分为工业、民用与公共建筑工程和住宅小区或建筑群体工程。

A.0.2  工业、民用与公共建筑工程规模划分按单体建筑面积，工业、民用与公共建筑工程小型是指<1万平方米，中型Ⅰ是指1万-3万平方米，中型Ⅱ是指3万-5万平方米，大型Ⅰ是指5万-13万平方米，大型Ⅱ是指13万-23万平方米。

A.0.3  住宅小区或建筑群体工程规模：

| 建筑分类 | 规模划分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型Ⅱ | 大型Ⅰ | 中型Ⅱ | 中型Ⅰ | 小型 |
| 低层或多层 | 10∼15万平方米 | 7万∼10万平方米 | 5万∼7万平方米 | 3.5万∼5万平方米 | <3.5万平方米 |
| 高层 | 15∼20万平方米 | 10万∼15万平方米 | 7万∼10万平方米 | 5万∼7万平方米 | <5万平方米 |
| 超高层 | 30∼50万平方米 | 20万∼30万平方米 | 15万∼20万平方米 | 10万∼15万平方米 | <10万平方米 |

注：规模划分按建筑群建筑面积，低层或多层、高层、超高层划分见《民用建筑设计统一标准》GB 50352。

# 附录B 市政公用工程与专业承包工程规模标准

| 表B.0.1 市政公用工程规模标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 城市道路 | 路基工程 |  | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元 | 城市快速路、主（次）干道路基工程2～5千米,单项工程合同额1000～3000万元 | 城市次干道路基工程＜2千米，单项工程合同额＜1000万元 | 含城市快速路、城市环路，不含城际间公路 |
|  |  | 路面工程 |  | 高等级路面≥10万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 高等级路面5～10万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 次高等级路面，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 2 | 城市公共广场 | 广场工程 |  | 广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 单项工程合同额＜1000万元 | 含体育场 |
| 3 | 城市桥梁 | 桥梁工程 |  | 单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米;单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米;单项工程合同额＜1000万元 | 含过街天桥 |
| 4 | 地下交通 | 隧道工程 |  | 内径（宽或高）≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米，单项工程合同额≥3000万元 | 内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元 | 含地下过街通道；小型工程不含盾构施工 |
|  |  | 车站工程 |  | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同＜3000万元 |  | 小型工程不含车站工程 |
| 5 | 城市供水 | 供水厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000 万元 | 含中水工程，加压站工程 |
|  |  | 供水管道 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米，单项工程合同额＜1000万元 | 含中水工程，本表中的管径为公称直径DN |
| 6 | 城市排水 | 污水处理厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000万元 | 含泵站 |
|  |  | 排水管道工程 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米,单项工程合同额＜1000万元 | 含小型泵站，本表中的管径为公称直径DN |
| 7 | 城市供气 | 燃气源工程 |  | 日产气量≥30万立方米，单项工程合同额≥3000万元 | 日产气量10～30万立方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 日产气量＜10万立方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 燃气管道工程 |  | 高压以上管道，单项工程合同额≥3000万元 | 次高压管道，单项工程合同额1000～3000万元 | 中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 储备厂（站）工程 |  | 设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥3000万元的工程 | 设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥1000～3000万元的工程 | 设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500的立方米液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日的燃气工程，单项合同额＜1000万元的工程 | 含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等 |
| 8 | 城市供热 | 热源工程 |  | 产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 管道工程 |  | 管径≥500毫米,单项工程合同额≥3000万元 | 管径200～500毫米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜200毫米，单项工程合同额＜1000万元 | 本表中的管径为公称直径DN |
| 9 | 生活垃圾 | 填埋场工程 |  | 日处理量≥800吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量400～800吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜400吨，单项工程合同额＜1000万元 | 填埋面积应折成处理量计 |
|  |  | 焚烧厂工程 |  | 日处理量≥300吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量100～300吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜100吨，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 10 | 交通安全设施 | 交通安全防护工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额200～500万元 | 单项工程合同额＜200万元 | 含护栏、隔离带，防护墩 |
| 11 | 机电系统 | 机电设备安装工程 |  | 单项工程合同≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 |  |
| 12 | 轻轨交通 | 路基工程 |  | 路基工程≥2千米，单项工程合同额≥3000万元 | 路基工程1～2千米，单项工程合同1000～3000万元 | 路基工程＜1千米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
|  |  | 桥涵工程 |  | 单跨跨度≥40米，单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米，单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
| 13 | 城市园林 | 庭院工程 |  | 单项工程合同额≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 | 含厅阁、走廊、假山、草坪、广场，绿化、景观 |
|  |  | 绿化工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额300～500万元 | 单项工程合同额＜300万元 |  |

| 表B.0.2 专业承包工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | 平方米 | >3500 | 2000～3500 | <2000 | 淋水面积 |
|  |  | 高耸构筑物工程 | 米 | ≥120 | 25～120 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 其他高耸构筑物工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 2 | 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  | 构筑物地基与基础工程 | 米 | ≥100 | 25～100 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 基坑围护工程 | 米 | ≥8 | 3～8 | <3 | 基坑深度 |
|  |  | 软弱地基处理工程 | 米 | ≥13 | 4～13 | <4 | 地基处理深度 |
|  |  | 其他地基与基础工程 | 万元 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 单项工程合同额 |
| 3 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万立方米 | ≥60 | 15～60 | <15 | 土石方量 |
|  |  | 其它挖方或填方工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 4 | 园林古建筑工程 | 仿古建筑工程、园林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200～800 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥200 | <200 | 无 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥300 | 100～300 | <100 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 其它园林古建筑工程 | 万元 | ≥1000 | 200～1000 | <200 | 单项工程合同额 |
| 5 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程） | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 钢结构跨度 |
|  |  |  | 吨 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥20000 | 3000～20000 | <3000 | 单体建筑面积 |
|  |  | 网架结构的制作安装工程 | 米 | ≥70 | 10～70 | <10 | 网架工程边长 |
|  |  |  | 吨 | ≥300 | 50～300 | <50 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥6000 | 200～6000 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 其他钢结构工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 6 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 7 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 8 | 附着升降脚手架 | 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 高度 |
| 9 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  |  | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 建筑物高度 |
|  |  |  | 平方米 | ≥8000 | 1000～8000 | <1000 | 单体建筑面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
| 10 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 跨度 |
|  |  |  | 万元 | ≥800 | 100～800 | <100 | 单项工程合同额 |
| 11 | 爆破与拆除工程 | 大爆破工程 | 级 | ≥C | D～C | <D | 爆破等级 |
|  |  | 复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 | 级 | ≥B | D～B | <D | 爆破等级 |
|  |  | 机械和人工拆除工程 | 万元 | ≥500 | 200～500 | <200 | 单项工程合同额 |
| 12 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | ≥55 | 25～55 | <25 | 单项工程占地面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥3200 | 300～3200 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  |  | 洞 | ≥18 | 9～18 | <9 | 洞数 |
|  |  | 体育场田径场地设施工程 | 万人 | ≥2 | 0.5～2 | <0.5 | 容纳人数 |
|  |  |  | 万元 | ≥1000 | 300～1000 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  | 体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程 | 人 | ≥5000 | 300～5000 | <300 | 容纳人数 |
|  |  | 合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000～7000 | <2000 | 建筑面积 |
|  |  | 其他体育场地设施工程 | 万元 | ≥800 | 150～800 | <150 | 单项工程合同额 |
| 13 | 特种专业工程 | 建筑物纠偏和平移等工程 | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
|  |  | 结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 14 | 装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 万元 | ≥1000 | 1000～100 | ＜100 | 单项工程合同额 |
|  |  | 幕墙工程 |  | 单体建筑幕墙高度≥60米，或面积≥6000平方米 | 单体建筑幕墙高度＜60米，且面积＜6000平方米 |  |  |
| 15 | 消防设施工程 | 消防设施工程 |  | 建筑面积>20000 | 建筑面积10000平方米-20000平方米 | 建筑面积<10000平方米 |  |
| 16 | 机电设备安装工程 | 机电设备安装工程 |  | 单项工程合同额>1500万 | 单项工程合同额200万-1500万 | 单项工程合同额<200万 |  |
| 17 | 建筑智能化工程 | 建筑智能化工程 |  | 单项工程合同额>500万 | 单项工程合同额200万-500万 | 单项工程合同额<200万 |  |
| 18 | 起重设备安装工程 | 起重机（或龙门起重机）安装或拆卸 | 吨 | ＞100 | 50～100 | ＜50 | 额定起重量 |
|  |  | 电梯安装及维修工程 （施工升降机除外） |  | 速度＞2.5m/s，且台数≥4 | 速度＞2.5m/s，且台数＜4；或速度1～2.5m/s | 速度 ≤1m/s | 电梯运行速度及电梯数量 |
|  |  | 索道、游乐设施安装工程 | 万元 | ＞500 | 200～500 | ＜200 | 单项工程造价 |

注：市政基础设施工程与专业承包工程中规模划分，引用“注册建造师执业工程规模标准”

# 附录C 施工现场从业人员数量及岗位检查表

表C.0.1  施工现场专业人员配备检查表

企业名称：                      资质等级：            工程名称：                     工程类别：

施工面积：                        总工期：            填表人姓名及联系方式：

| 人 岗 位 数 施工阶段 | 项目负责人 | 技 术 负 责 人 | 质量负责人 | 安全负责人 | 施 工 员 | 安 全 员 | 质 量 员 | 标 准 员 | 测 量 员 | 材 料 员 | 机 械 员 | 试 验 员 | 预 算 员 | 劳 务（资） 员 | 资 料 员 | 信息管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：兼任的须以“*”注明。跨项目统计须以“（）”注明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查（签字）：                                      审核（签字）：                             填表日期：      年   月   日

表C.0.2  施工现场技能人员配备检查表

| 工种 施工阶段 | 建筑架子工 |  |  | 建筑电工 |  |  | 焊工 |  |  | 建筑起重信号 司索工 |  |  | 建筑起重机械 司机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职业 等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 |
| 工种 施工阶段 | 钢筋工 |  |  | 模板工 |  |  | 混凝土工 |  |  | 构件装配工 |  |  |  |  |  |
|  | 职业 等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 | 职业等级 | 人数 | 比例 |

检查（签字）：                                   审核（签字）：                             填表日期：      年   月   日

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

- 《装配式建筑评价标准》GB/T 51129

- 《房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》DBJ50/T-171

- 《装配式混凝土建筑技术工人职业技能标准》DBJ50/T-298

- 《建设工程通用类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-177

- 《建设工程监理工程规程》DBJ50/T-232

- 《装配式混凝土建筑施工专业人员职业能力标准》DBJ50/T-399

- 《建设工程房建类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-369

- 《建设工程市政类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-370

- 《建设工程安装类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-371

- 《建设工程装饰装修类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-394

- 《建设工程机械类技术工人职业技能标准》DBJ50/T-397