附件1

重庆市住房和城乡建设委员会

住房和城乡建设调研课题管理暂行办法

- 总  则

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于在全党大兴调查研究之风的重要指示精神，鼓励、引导和规范开展住房和城乡建设领域调查研究，全面提升重庆市住房和城乡建设委员会（以下简称市住房城乡建委）重大决策的前瞻性、科学性和针对性，促进全市经济社会可持续发展，按照有关规定，制定本办法。

- 调研课题必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，以打好“三大攻坚战”、实施好“八项行动计划”为着力点和落脚点，为开创住房和城乡建设事业发展新局面提供重要决策依据和参考。

- 调研课题要围绕住房和城乡建设领域发展需求，注重理论联系实际，坚持问题导向，重点研究全局性、战略性、前瞻性问题，以及当前工作中亟需解决的重点、热点、难点问题。

- 调研课题实行课题分类制管理。影响全局、关系长远，以及主任办公会或委主要领导确定的课题为重点调研课题，其他课题原则上为一般调研课题。

- 课题立项

- 综合处会同相关处室每年年初编制《调研课题申报指南》，明确调研课题立项的重点领域和方向、成果形式和要求、申报人资格等有关事项，并在委门户网站上公开发布。

申报人按照申报指南要求，填报《调研课题立项申请表》，经相关处室根据工作需求初审推荐后，交综合处汇总。

- 按照公平、公正、公开的原则，综合处会同初审推荐处室组织相关专家，对申报课题的研究必要性、方法科学性、观点前瞻性，以及预期成果的创新性和可行性进行评议。根据评议结果，结合市住房城乡建委工作需求，并经计划处经费初审后，拟定调研课题立项清单。

- 立项评议专家从高等院校、科研机构、党政部门和大型企业中选择，原则上优先遴选市住房城乡建委专家库成员。申请人及申请课题组成员不得作为专家，参加立项评议活动。

- 拟定的调研课题立项清单按程序报主任办公会审定后，由综合处正式立项。

初审推荐处室作为课题督导人，按照立项要求，组织申报人填写《调研课题合同》一式六份，加盖申报人所在法人单位公章后，由督导处室分管委领导代表市住房城乡建委签署。

- 课题管理

- 综合处会同相关处室共同负责调研课题的日常组织管理工作。其中：

（一）综合处负责牵头组织开展课题申报、立项审查、专家评审、结题验收、档案管理等工作，负责向主任办公会请示报告；负责《重庆市住房和城乡建设调查研究》（以下简称《调查研究》）刊物的组稿、编印和分发等工作。

（二）督导处室负责审查课题提纲、实施课题督导、把控课题质量、审查结题申请和监督课题保密等工作；

（三）计划处会同办公室负责调研课题经费筹措、审核、拨付等工作；

- 督导处室按照《调研课题合同》要求，指导课题组制定工作计划和实施方案，积极支持课题组开展调查研究工作，配合提供文献资料，对课题研究方向、内容和进度进行监督指导，确保课题质量，并与综合处保持联系沟通。

- 调研课题研究周期原则上不超过一年。因故需要延长研究周期的，一般调研课题需经督导处室以书面方式报请分管委领导批准同意；重点调研课题还需报请委主要领导批准同意。每次延期不得超过半年，每个课题最多延期两次。

经两次延期仍不能结题，或者两次未通过专家结题评审的，视为课题组单方原因终止研究。

- 课题因故需要调整研究方向或终止研究的，一般调研课题需经督导处室会同课题组所在单位，以书面方式报请分管委领导批准同意；重点调研课题还需报请委主要领导批准同意。

凡经批准同意延期、调整或终止课题研究的，应报综合处备案。未经批准和备案的，不得延期、调整或终止课题研究。

- 课题组完成《调研课题合同》约定的工作任务，经督导处室同意后，可申请结题。

结题申请材料主要有：《调研课题结题申请表》、调研课题研究报告、调研成果概述、课题经费使用决算，以及其他有关材料。

- 综合处收到结题申请，报请分管委领导同意后，会同相关督导处室组织专家对申请结题的调研课题进行评审。

评审专家遴选按照本办法中的课题立项评议专家的有关要求进行，评审专家人数不少于5人，原则上不超过7人。

- 调研课题通过专家结题评审后，督导处室会同课题组填写《调研课题结题批准书》，报请分管委领导批准同意后正式结题。

- 成果管理

- 综合处会同督导处室，按照科研档案管理要求，将调研课题成果资料装订成册、存档。

- 调研课题成果所有权归市住房城乡建委所有。在课题研究期间或结题后，未经委领导批准同意，课题组不得以市住房城乡建委或市住房城乡建委课题组、专家的名义向社会发布有关数据信息，不得将课题相关数据信息资料提供、转让或透露给第三方。

- 经督导处室审查后，课题组可利用调研课题成果，发表论文著作、申报学术奖励、申请职称或参加学术会议，但需注明重庆市住房和城乡建设委员会资助的字样或信息。

- 建立调研课题成果交流学习机制，编印《调查研究》，实行综合处分管委领导负责制。《调查研究》主要收录本办法资助的调研课题成果、统计分析报告、重点工作推进情况和工作成功经验等文章，供委系统内部交流学习，部分优秀文章向国家部委和市委、市政府相关研究机构推荐。

- 存在以下不当行为，且造成不良影响的，课题申报人或课题组负责人五年内不得申请调研课题立项。

- 在课题申报或研究成果中，存在与党中央、国务院精神和市委、市政府决策部署不一致的；

- 在课题申报及课题研究期间，存在“一题多市级部门立项”、弄虚作假、擅自转包委托他人研究等行为的；

- 擅自调整研究方向，无故延期结题，或课题组单方面终止研究，且不按要求整改的；

- 违反保密规定和合同约定，擅自向外泄露、发布市住房城乡建委未公开的数据和成果信息的；

- 其他应当限制申请立项的行为。

- 市住房城乡建委每年对调研课题成果组织一次评选，对获得优秀课题成果的课题组给予表彰。

- 经费管理

- 调研课题经费和《调查研究》编制经费实行专项管理，纳入市住房城乡建委年度预算，由计划处负责经费落实。

- 重点调研课题研究经费原则上不超过50万元；一般调研课题研究经费原则上不超过15万元。调研课题研究经费由申报单位提出预算，计划处、综合处会同督导处室提出审核意见后，由主任办公会审定。

- 计划处根据委领导签署的《调研课题合同》要求，分两次拨付调研课题经费，其中在调研课题启动前首次拨付经费不得超过合同总金额的70%，在调研课题完成结题手续后，再拨付剩余经费。

- 按照有关规定，在调研课题立项评议和调研课题结题评审中，可给予专家一定的咨询劳务费。

- 经批准同意调整研究方向的，原调研课题剩余课题经费应用于新的调查研究，原则上不再新增研究经费，确需新增的，可在第二年按新项目申请方式重新立项。

调研课题因课题组单方面原因终止研究的，课题经费原则上应全部退还。

- 附  则

- 本办法未尽事宜，按照重庆市和重庆市住房和城乡建设委员会相关规定执行。

- 本办法由综合处负责解释。

- 本办法自印发之日起执行。

重庆市住房和城乡建设委员会

2019年9月29日