## Sheet1
附件1：
工程质量检测专项整治建设单位组织自查情况表
工程名称：
建设单位: |  |  | 施工单位：
监理单位： |  |  | 检测单位：
序号 | 检查内容 |  | 检查方法 | 自查情况
1 | 建设单位 | 是否按照住建部相关文件要求履行建设单位的首要责任、对参建各方质量检测行为进行全方位的管控 | 相关规章制度、工作记录等
2 |  | 是否按规定委托检测机构开展检测活动，委托的检测机构是否具备相应资质 | 检测合同、检测机构资质证书等
3 |  | 是否明示或暗示检测机构出具虚假检测报告,是否篡改或伪造检测报告 | 相关工作记录、相关检测报告等
4 |  | 是否督促参建各方对不合格检测报告按规定进行闭合处理 | 不合格检测报告处理证明资料、相关工作记录等
5 |  | 是否履行见证职责或委托监理履行见证职责 | 监理合同、相关检测报告等
6 |  | 是否用二维码技术确认检测报告的真伪，是否发现纸件报告内容与二维码信息不符等问题 | 报告真伪核查证明文件等
7 |  | 是否对涉及质量检测的违法违规行为未按规定上报 | 相关工作记录等
8 | 检测单位 | 是否超出本单位资质范围出具检测报告 | 检测委托合同、相关检测报告等
9 |  | 是否未经工程质量检测，直接出具虚假检测报告或者鉴定结论 | 原始记录、检测报告、视频监控等
10 |  | 是否篡改、伪造原始数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论 | 原始记录、检测报告等
11 |  | 是否套改原有工程质量检测报告信息，出具虚假检测报告 | 检测报告、防伪二维码等
12 |  | 是否使用不符合条件的检测人员，检测人员未按规定在检测报告上签字盖章； | 检测人员证书、检测报告、工作记录等
13 |  | 该工程是否存在不合格报告，是否在24小时内书面通知建设单位和质量监督机构 | 不合格报告登记台帐、书面通知记录等
14 |  | 是否对涉及质量检测的违法违规行为未按规定上报 | 相关工作记录等
15 | 施工单位 | 是否明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，是否篡改或伪造检测报告 | 相关工作记录、相关检测报告等
16 |  | 是否编制试验检测方案、内容是否齐全 | 试验检测方案等
17 |  | 是否建立材料台账及材料进场取样送检台账、信息是否齐全 | 建筑材料台账及进场取样送检台账等
18 |  | 是否按标准规范对应进场复检的建筑材料、构配件和预拌混凝土等进行取样检验，取样频率是否满足要求、检测参数是否齐全 | 标准规范、建筑材料进场报验资料、检测报告等
19 | 施工单位 | 是否对检测报告进行二维码扫描真伪检查，是否发现纸件报告内容与二维码信息不符等问题 | 进场报验资料、二维码扫描核查证明文件、相关检查记录等
20 |  | 是否存在建筑材料“先用后检”、已用建筑材料未送检、送检材料非现场抽样等违规行为 | 材料进场报验资料、工序报验资料等
21 |  | 是否按规定留置混凝土试件、混凝土试件标养室是否规范、温湿度条件是否满足要求、混凝土试件进出场台账及信息是否规范齐全、混凝土样品编号是否规范 | 混凝土试件台账、标养室温湿度记录、混凝土浇筑记录、施工日记等
22 |  | 是否建立不合格检测报告台账、是否进行闭合处理、是否将不合格材料用于工程实体 | 不合格试验检测台账、不合格材料及试验检测处理记录等
23 | 监理单位 | 是否建立材料见证取样送检台账、信息是否齐全 | 材料见证取样送检台账等
24 |  | 是否对应实施见证取样送检的建筑材料进行见证取样送检 | 见证取样送检记录、检测报告等
25 |  | 建设单位委托见证取样送检的，是否完善授权书 | 见证取样送检委托书等
26 |  | 是否按监理规范要求审查为本工程提供服务的检测单位资质； | 分包单位资格报审表及附件等
27 |  | 是否按程序严格审查建筑材料进场报验 | 建筑材料进场报验资料等
28 |  | 是否用二维码技术确认检测报告的真伪，是否发现纸件报告内容与二维码信息不符等问题 | 报告真伪核查证明文件等
29 |  | 是否督促施工单位对不合格检测报告进行闭合处理并现场予以见证 | 不合格试验检测报告处理记录、工作记录等
30 |  | 是否对涉及质量检测的违法违规行为未按规定上报 | 相关工作记录等
31 | 工程实体质量 | 以上各项如存在不规范行为，是否发现检测结果存疑，是否按要求另行委托检测机构重新检测，实体质量复测结果是否合格，若存在问题是否已整改合格。 | 相关工作记录、施工技术及报验资料等，进行工程实体结构复测
自查 结果 |  | 经核查，本工程检测报告共 份，涉及检测机构 家，通过二维码核查报告 份，发现检测报告内容与二维码信息不符 份；本工程不合格检测报告共 份，是/否已全部按规定处置；本工程实体质量是/否满足强制性规范标准及设计文件要求。（相关内容详见自查报告） 建设单位项目负责人（签字）： （加盖建设单位公章） 年 月 日